# CALCUL  DES  CHARGES

INTRODUCTION :

( CHARGE ET DUREE :

(  la charge = quantité de travail nécessaire

( cela  permet  d’estimer les coûts

( indiquée en :  jours/personne ;  mois/personne ;  année/personne

la base : 1 mois # 20 jours

( la taille du projet :

_ à partir de l’estimation des charges

_ indication :

_ petit projet		( <= 12 mois/personne

_ projet important	( >= 30 mois/personne

_ grand projet		( >= 100 mois/personne

( la durée :

_ indication  pour  les  délais

_ la durée est fonction :

du nombre de personne 	( notion de pointe de travail

de la difficulté du projet

# ( LES  BESOINS  D’ESTIMATION :

( les niveaux :

_ à  un  Niveau  correspond  un  objectif  avec son degré de précision

| Niveau : | Cas : |
| --- | --- |
| Projet | Ex : projet de gestion des commandes( GC ) |
| Etape | Ex : étude préalable du projet GC |
| Phase | Ex : phase « observation » de l’étude préalable du projet GC |
| Tâche | Ex : spécification de la fonction « achat » |

( niveau «  projet » :

_ estimation de la charge globale

_ but : avoir une enveloppe budgétaire

durée prévisionnelle

« poids » du projet

estimation de sa rentabilité

( niveau  « étape » :

_ estimation de la charge spécifique à l’étape

_ but : ajuster le découpage	( division en sous-projets

choix de sous-traitance : évaluation de l’appel d’offre

prévision des délais et ressources

( niveau « phase » :

_ but : avoir une planification précise

suivi de projet

affectation des ressources

( niveau « tâche » :

_ estimation la plus fine possible

_ rattaché à une personne et une durée

# LES  METHODES  EMPIRIQUES :

# ( METHODE DE PARKINSON :

_  1957

_ loi basée basé sur le principe :

le travail est fonction du temps disponible des personnes ,

en  l’absence de précision

_ exemple pris : l’administration

# ( METHODE DU MARCHE :

_ principe :

la charge correspond  au  prix à proposer , pour  remporter  l’appel  d’offre

_ exemples :

_ appel d’offres publics  longtemps  lié au  « mieux-disant » sur le  prix

_ révision récente

_ nota :

hypothèse :

ultérieurement , lien de dépendance client-fournisseur

( possibilité de renégocier le contrat

# LES  METHODES  PAR  DEDUCTION :

( basées sur le « jugement d’expert » :

_ ex : méthode Delphi

( basées sur la  « répartition proportionnelle »

_ hypothèse :

les différents sous-ensembles résultant d’un découpage  temporel  sont  liés par une relation de proportionnalité

( basées sur un  « modèle »  de type économétrique :

( l’association des méthodes :

_ ces méthodes peuvent être associées

_ ex :

projet de développement

( modèle économétrique	( nombre de programmes et types

( jugement d’expert		( durée moyenne des programmes par type

# ( METHODE  DELPHI :

_ 1948

(  le niveau de l’estimation : le  Projet

( principe :

_ analogie avec des projets équivalents

_ ex : SSII spécialiste de Banque  _ réutilisation de l’expérience des équipes projet

( réajustement  si petite banque sans difficulté réseau

( démarche :

_ avis  auprès d’un groupe d’experts

_ estimation par chaque expert

_ tous les points de vue  sont  publiés et anonymes

_ correction par chaque  expert  de  son  estimation  initiale

_ nouvelle estimation  par  chaque  expert  et  justificatif de son  jugement

_ proposition définitive de l’expert avec possibilité de révision de son jugement

( schéma :

( intérêt :

_ références à la pratique des projets

_ confrontation  collective des estimations

( limite :

_ estimation valable sur des thèmes  réutilisables

_ disposer d’experts ou de projets en nombre suffisant comme référence

_ contrainte : en  projets SI ( souvent projets à thèmes novateurs

( exemples :

_ en projets d’Administration

( comparaison sur les projets plus facile :

possibilité de joindre des administrations équivalentes ( coopération entre corps de métier )

( cas : projet état civil d’une Mairie ( 2002 )

# ( LA METHODE DE REPARTITION PROPORTIONNELLE :

(  le niveau de l’estimation : l’étape

( 3 modalités :

( à partir de l’estimation de la charge globale du projet

( répartition descendante

( à partir de l’évaluation d’une des étapes

( ex : par une autre méthode )

( déduire la charge des autres étapes

( utilisation  ascendante )

( au cours du projet, après observation du temps consommé sur les étapes à l’amont

( ajustement de l’estimation des étapes à l’aval

( utilisation dynamique )

( emploi de Ratios :

_ cas :  ratios constatés sur d’autres projets

_ ordre de grandeur

| Etape | Ratio |
| --- | --- |
| Etude préalable | 10% du total projet ( hors mise en œuvre ) |
| Etude détaillée | 20-30% total projet |
| Etude technique | 5-15% de charge réalisation |
| Réalisation | # 2 fois la charge d’étude détaillée ( # 40-60% du total projet ) |

( cas de l’étude préalable :

_ 3 phases : Observation _ Conception/organisation _ Appréciation

_ la phase « observation » :

si N = nombre d’interlocuteurs à enquêter

Pi = poids affecté à chaque interlocuteur  ( de 0,5 à 3 jours )

alors :

la charge de la phase « observation » = Somme ( Pi ) pour i = 1 à N

_ les 2 autres phases = Charges déduites de la phase « observation »

_ ordre de grandeur :

| phase | Pourcentage / charge d’étude préalable |
| --- | --- |
| Observation | 30-40% |
| Conception/organisation | 50-60% |
| Appréciation | 10% |

( cas de l’étude détaillée:

_ 2 facteurs de variation : la couverture d’étude _ la maille d’étude

_ la couverture d’étude :

_ nombre de fonctionnalités

_ réutilisabilité des procédures

ex : petits projets : peu de variation

( étude préalable # étude détaillée

ex : en secteur Banque :

2 approches sur les Produits

( 1 produit commun ( ex : compte ; pel ; livret )

( chaque produit est spécifique ( ex : compte , compte joint ,..)

_ la maille d’étude : mesure le degré de précision de la description

ex : modèle conceptuel de données : plus ou moins complet

ex : traitements : plus ou moins finalisés

ex : dossier d’étude détaillée :

algorithme précis

ou cahier des charges succinct

( cas de l’étude technique:

_ les causes de variation :

_ selon le volume à réaliser

_ selon le degré de difficulté (  nouveautés techniques )

ex : projets internet de 1ére génération

( cas de la réalisation :

_ lien avec la charge de l’étude détaillée

_ ratio # 2 x Charge étude détaillée

( cas des charges complémentaires :

| tâche | Ratio |
| --- | --- |
| Encadrement projet : _ à l’étape « réalisation » _ aux autres étapes | 20% charge réalisation 10% charge de l’étape |
| Recette | 20% charge réalisation |
| Documentation utilisateurs | 5% charge de réalisation |

_ la charge « encadrement » :

_ la plus  élevée à l’étape de réalisation

( montée en charge , remontée problèmes , ..)

_ la charge « recette » :

_ variable selon la taille du logiciel  ( balayage des branches du programme )

+ niveau de qualité

_ les tâches associent le client et le fournisseur :

jeux d’essai _ environnement recette _ exécution

_ la charge « documentation utilisateurs »

_ variable selon la taille logiciel

+ niveau de qualité ( manuel , aide en ligne ..)

( cas de la « mise en œuvre » :

_ difficulté d’évaluer le passage de l’ancien au nouveau système

_ variable selon

la complexité du déploiement ( ex : nombre de fichiers à migrer,..)

la taille du logiciel

le scénario : progressif ou non  ( ex : passage euro : progressif )

_ ratio estimatif :  # 40% Charge de réalisation

ex : Banque : fusion de plusieurs SI

_ cas des grands projets :

la phase de mise en œuvre = 1 sous-projet à part entière

( limites de la méthode :

_ basée sur des estimations

_ ordres de grandeur

_ variabilité face à la diversité des situations

# ( LE  MODELE  COCOMO :

_ déf : modèle de construction des coûts  ( constructive cost model )

_ 1981 _ par Boehm

( le niveau de l’estimation : l’étape de réalisation

( hypothèses :

_ toujours le même effort pour écrire un même nombre de lignes de programme,

quel que soit le langage de 3éme génération

_ l’estimation de la taille du logiciel à développer > l’estimation du travail nécessaire

- base de calcul pour le modèle :

_ coefficient de corrélation : taille du logiciel – charge consommée

( # 100 projets observés )

_ l’unité d’œuvre = l’instruction source ( ligne de code )

( résultats :

_ la  Charge de réalisation = a x (kisl)**b  en mois/personne

_ le Délai normal = c x ( Charge réalisation ) **d   en mois

_ la taille normale de l’équipe = Charge de réalisation / Délai normal

avec :

kisl = nombre de milliers d’instructions sources livrées

a,b,c,d = paramètres à valeurs différentes selon la catégorie du projet

( résultats par type de projet :

| Type projet | Charge réalisation (mois/personne ) | Délai ( mois) |
| --- | --- | --- |
| SIMPLE <= 50.000 instructions + spécifications stables + petite équipe | C = 2,4 x ( kisl ) **1,05 | D = 2,5 x C**0,38 |
| MOYEN 50 à 300.000 instructions | C = 3 x ( kisl ) **1,12 | D = 2,5 x C**0,35 |
| COMPLEXE >= 300.000 instructions + forte équipe | C = 3,6 x ( kisl ) **1,2 | D = 2,5 x C**0,32 |

( exemple:

projet de logiciel estimé à 40.000 instructions

==> 	charge de réalisation = 2,4 x ( 40 ) **1,05

# 116 mois/personne

délai normal = 2,5 x (116)**0,38

# 12 mois

==> taille normale de l’équipe = charge réalisation/délai normal

= 116/12  # 9 personnes

- utilisation de « facteurs correcteurs » :

_ les « facteurs correcteurs » = coefficients de pondération

_ constat :

les valeurs du modèle sont biaisées  ( statistiques sur les projets d’une même société )

_ la répartition des facteurs correcteurs :

LOGICIEL :

Fiabilité ( exigence de régularité )

ex : logiciel de contrôle aérien

Base de données

( ratio volume en octets/taille du logiciel en lignes programme

==> faible si <10 ; fort si > 100

Complexité ( algorithmes à traiter )

Temps d’exècution

ex : en contrôle aérien

MATERIEL :

Taille mémoire  ( optimisation ou non )

Stabilité de l’environnement  ( fréquence des versions de logiciel )

Disponibilité de la machine de test

PERSONNEL :

Compétence des concepteurs et développeurs

Expérience du langage et de l’environnement technique

PROJET :

Utilisation d’une méthode

Utilisation d’un AGL

Contrainte de délai ( par rapport au « délai normal » )

_ pour chaque facteur correcteur :

==> attribution de valeurs dans un intervalle spécifique = estimation de 1 à 1,7

==> issues de l’analyse statistique des projets de référence

( récapitulatif des étapes du modèle cocomo :

_ estimation du nombre d’instructions source

_ calcul de la charge dite « brute »

_ sélection des facteurs correcteurs

_ application des facteurs correcteurs à la charge brute  ==> charge dite « nette »

_ évaluation du délai normal

( évolution du modèle :

_ cocomo II ( 1997)

_ affinement des paramétres de contexte

_ inclusion des projets dès le stade de l’analyse

( limites du modèle cocomo :

_ ce modèle = démarche statistique

- inconvénient : avoir une corrélation et non pas une mise en relation des différents causes

_ faible prise en compte de l’évolution des techniques

==> le nombre d’instructions source = variable selon l’AGL

_ fort poids des facteurs correcteurs : de 1 à 1,7

( nota : site de réflexion sur le modéle

http://sunset.usc.edu/COCOMOII

# ( LE  MODELE  D’EVALUATION  ANALYTIQUE:

( le niveau de l’estimation :  l’étape de réalisation

( domaine :

_ projets de réalisation

ex : usage en SSII pour évaluer les charges de réalisation

( démarche :

_ établir une typologie par nature des programmes à réaliser

= stable

_ établir un degré de difficulté  ( en jours/personne )

= variable selon l’environnement et l’équipe de développement

| Type : transaction | Facile ( j/personne) | Moyen (j/personne) | Difficile ( j/personne) |
| --- | --- | --- | --- |
| menu | 0,25 | 0,5 | 1 |
| consultation | 1 | 2,5 | 4 |
| Mise à jour | 1,5 | 3 | 5 |
| Edition en temps réel | 1 | 2 | 4 |

| Type : programmes par lots ( batch ) | Facile ( j/personne) | Moyen (j/personne) | Difficile ( j/personne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraction | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Mise à jour | 2 | 3 | 5 |
| Edition | 1,5 | 2,5 | 4 |

( calcul de la Charge de réalisation :

Charge réalisation =

( ( nombre programmes/type * degré de difficulté )

Nota : inclus

jeux tests

tests programmes

Charge totale = Charge de réalisation

+  tests enchaînement		( # 10% charge réalisation )

+ encadrement		( # 20% charge réalisation )

( détermination  du  Délai :

_ application de règles issues de l’organisation :

( si la taille du groupe augmente :

augmentation de la charge de coordination et de la division du travail

augmentation des risques d’incohérence

( un encadrement direct doit être < 10 membres du projet

dans la pratique : encadrement direct de 5-6 membres

_ estimation : pour des projets de 3 à 30 mois/personne

Délai # 2,7 ( Charge en mois/personne ) **1/3

( exemple :

composants d’une application

| complexité | facile | moyen | difficile |  | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type composant | nombre | poids | charge | nombre | poids | charge | nombre | poids | charge |  |  |
| écran | 8 | 0,25 | 2 | 20 | 0,5 | 10 | 12 | 1 | 12 |  | 24 |
| segment | 9 | 0,5 | 4,5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 20 |  | 30,5 |
| interface |  |  | 0 | 12 | 0,5 | 6 |  |  | 0 |  | 6 |
| sous-programme |  |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 0,5 | 10 |  | 10 |
| accés base données |  |  | 0 | 4 | 0,25 | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| programme | 6 | 0,5 | 3 | 3 | 2,5 | 7,5 | 5 | 3 | 15 |  | 25,5 |
| reprise données |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |  | 9 |
| total réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |
| intégration |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% | 10,6 |
| encadrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% | 21,2 |
| total projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,8 |

( bilan de l’exemple :

_ Charge du projet évaluée à 138 j/personne

ou 7 mois/personne  ( base : 1 mois = 20 jours ouvrés )

_ Délai # 2,7 x ( 7 ) **1/3  # 4,8 mois

( limites de la méthode :

_ évaluer le degré de difficulté

ex : difficulté fonctionnelle

_ restreinte uniquement à la réalisation

_ pour  petits projets de réalisation  ( <= 30 mois/personne )

( intérêts :

_ entrer dans le détail de la réalisation

_ découpage en composants programme

# ( LA  METHODE  DES  POINTS  FONCTIONNELS :

( origine :

_ IBM (1979)

_ diffusée par des associations d’utilisateurs  ( FFPUG en France _ 1992 )

( principe :

(  estimation à partir d’une description externe du futur système,

« fonctions » ou « composants fonctionnels »

(  prise en compte de :

_ 5 types d’unités d’œuvre :

GDI ( Groupes logiques de données internes )

GDE ( Groupes logiques de données externes )

ENT ( Entrées )

SOR ( Sorties )

INT ( Interrogations )

_ + 3 degrés de complexité :

faible ;

moyen ;

élevé

(  pour chaque couple ( type-complexité )

= affectation d’un nombre de « points »

( mise en place de règles de passage des points de fonction à une charge

(  comptage des points au début du projet ( à partir d’hypothèses sur les fonctions )

+ comptage des points en fin de projet ( à partir des fonctions livrées )

( l’écart = « changement d’envergure » du champ d’étude

( LES COMPOSANTS  FONCTIONNELS :

_ a°)  GDI ( Groupe de Données Interne ) :

( déf : groupe de données perçu comme logiquement liées du point de vue conceptuel

_ en formalisme « entité-relation »  d’un modèle conceptuel :

le GDI = entité ou relation porteuse de propriétés

si lien de cardinalité (1,1) entre 2 entités = 1 seul GDI

( exemple :

dans le domaine Crédit :

1 entité « échéance à recouvrer » est décomposée en plusieurs entités,

composantes d’échéance ( capital, intérêt, assurance )

l’ensemble de ces entités = 1 seul GDI

_ de manière générale :

les entités reliées par des cardinalités (1,1) = 1 seul GDI

( composition d’un GDI

= Somme de données élémentaires ( DE )

propriétés d’une entité en modèle conceptuel (champs y compris les clés étrangères )

= un ou plusieurs sous-ensembles logiques de données ( SLD )

sous-ensembles de données élémentaires reconnaissables par l’utilisateur

( ex. GDI :

entité « échéance à recouvrer » :

DE= numéro échéance ;date création ;client ;

= 1 SLD

entité « capital » :

DE= montant du capital ;numéro échéance(clé étrangère)

= 1 SLD

entité « intérêt » =montant intérêt ;numéro échéance (clé étrangère)

= 1 SLD

entité « assurance » =montant assurance ;numéro échéance (clé étrangère)

= 1 SLD

( la complexité d’un GDI :

|  | 1 à 19 DEs | 20 à 50 DEs | >= 51 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 SLD | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 5 SLD | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 6 SLD | Moyenne | Elevée | Elevée |

( nombre de points de fonction d’un GDI :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de points de fonction | 7 | 10 | 15 |

_ b°)  GDE ( Groupe de Données Externe ) :

(  déf : groupe de données perçu comme logiquement liées par l’utilisateur

_ le GDE est créé et mis à jour par un autre domaine

_ le domaine d’étude fait uniquement l’appel par interrogation

_ le GDE = GDI d’un autre domaine

_ ex :

en projet SI Banque

domaine « contrat » ( appel à domaine « client »

( composition d’un GDE

= Somme de données élémentaires ( DE )

propriétés d’une entité en modèle conceptuel (champs y compris les clés étrangères )

= un ou plusieurs sous-ensembles logiques de données ( SLD )

sous-ensembles de données élémentaires reconnaissables par l’utilisateur

( ex. GDE :

entité « client bancaire » :

DE= numéro client ;date création ;coordonnée principale

= 1 SLD

entité « particulier » :

DE= nom ;prénom ;numéro client(clé étrangère)

= 1 SLD

entité « entreprise » =intitulé ;numéro siret ;numéro client (clé étrangère)

= 1 SLD

( la complexité d’un GDE :

|  | 1 à 19 DEs | 20 à 50 DEs | >= 51 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 SLD | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 5 SLD | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 6 SLD | Moyenne | Elevée | Elevée |

( nombre de points de fonction d’un GDI :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de points de fonction | 5 | 7 | 10 |

_ c°)  les ENTREES ( ENT ) :

( déf : une fonction élémentaire, significative pour l’utilisateur, qui permet d’introduire des données à l’intérieur d’un domaine.

_ les données =

_ données spécifiques du domaine

_ paramètres de traitement

_ le traitement = toujours mise à jour,

avec ou non lecture

( ex : écran de saisie d’un client

- une ENT utilise des Groupes de Données référencées ( GDR)

_ un GDR = GDI ou GDE

( la complexité d’une ENT :

|  | 1 à 4 DEs | 5 à 15 DEs | >= 16 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 3 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

( nombre de points de fonction d’une ENT :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de points de fonction | 3 | 4 | 6 |

_ d°)  les SORTIES ( SOR ) :

( déf : une fonction élémentaire, significative pour l’utilisateur, qui envoie des données vers l’extérieur du domaine et qui n’effectue aucune mise à jour à l’intérieur du domaine.

( une SOR :

= génération d’un état élémentaire

= message à destination d’une autre application, avec des données calculées ou dérivées, obtenues à partir d’autres données

_ 1 SORe est composée de DE

_ 1 SOR utilise en lecture 1 ou plusieurs Groupes de Données Référencées ( GDR )

un GDR = GDI ou GDE

_ si 2 SOR ont même logique de traitement et même DE

( 1 seule SOR

ex : sortie papier + sortie écran

( ex : édition de la liste des clients

( la complexité d’une SOR :

|  | 1 à 5 DEs | 6 à 19 DEs | >= 20 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 3 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 4 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

( nombre de points de fonction d’une SOR :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de points de fonction | 3 | 5 | 7 |

_ e°)  les INTERROGATIONS ( INT ) :

( déf : une fonction élémentaire, qui a pour résultat l’extraction des données.

_ la demande d’interrogation peut être saisie ou provenir d’une autre application.

_ le résultat d’une INT = 1 ou plusieurs DE

_

( une INT :

_ la demande d’interrogation peut être saisie ou provenir d’une autre application.

_ 1 INT est composée de 1 ou plusieurs DE

_ 1 INT utilise en lecture 1 ou plusieurs Groupes de Données Référencées ( GDR )

un GDR = GDI ou GDE

_ si 2 INT ont même logique de traitement et même DE

( 1 seule INT

( ex : affichage des informations sur le client

( la complexité d’une INT :

|  | 1 à 5 DEs | 6 à 19 DEs | >= 20 DEs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ou 1 GDR | Faible | Faible | Moyenne |
| 2 à 3 GDR | Faible | Moyenne | Elevée |
| >= 4 GDR | Moyenne | Elevée | Elevée |

( nombre de points de fonction d’une SOR :

| Complexité | Faible | Moyenne | Elevée |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de points de fonction | 3 | 4 | 6 |

( LA  DEMARCHE  D’ESTIMATION :

_ en 2 étapes :

( 1ére étape : Dénombrement

( 2éme étape : Ajustement

( 1ére étape : Dénombrement

- dénombrer les composants fonctionnels

- indiquer leur degré de complexité

- calculer le nombre de points de fonction bruts ( PFB )

==> exemple :

| Entité | Complexité | Nombre de composants | poids | Nombre de points de fonction bruts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDI | Faible Moyen Faible | 3 1 1 | 7 10 15 | 21 10 15 |
| GDE | Faible Moyen Faible | 2 2 3 | 5 7 10 | 10 14 30 |
| ENT | Faible Moyen Faible | 4 6 2 | 3 4 6 | 12 24 12 |
| SOR | Faible Moyen Faible | 3 4 | 4 5 7 | 12 20 0 |
| INT | Faible Moyen Faible | 2 5 4 | 3 4 6 | 6 20 24 |
| PFB |  |  |  | 230 |

( 2éme étape : Ajustement

==> par le facteur d’ajustement = FA

= mesure les fonctionnalités techniques et ergonomiques fournies à l’utilisateur de l’application

==> les CGS  = Caractéristiques générales du système

= 14 paramètres contribuant à l’évaluation des FA

| N° | CGS = caractéristique générale du système |
| --- | --- |
| 1 | Communication des données |
| 2 | Système distribué |
| 3 | Performance |
| 4 | Intensité d’utilisation de la configuration matérielle |
| 5 | Taux de transaction |
| 6 | Saisie interactive |
| 7 | Convivialité |
| 8 | Mise à jour en temps réel des GDI |
| 9 | Complexité des traitements |
| 10 | Réutilisation du code de l’application |
| 11 | Facilité de l’installation |
| 12 | Facilité d’exploitation |
| 13 | Portabilité de l’application |
| 14 | Facilité d’adaptation |

==> attribution d’une note à chaque CGS = Degré d’influence ( DI )

comprise entre 0 et 5

==> calcul du degré d’influence total = DIT :

compris entre 0 et 70 ( = 5 * 14 )

DIT = ( DI(i)  pour i = 1 à 14

==> le facteur d’ajustement :

_ il permet d’ajuster le nombre de points de fonction brut ( PFB ) :

de + ou – 35%

[ (1 – 35% = 65%)  à  (1 + 35% = 135) ]

FA =  0,65 + DIT/100

==> le nombre de points de fonction ajusté :

PFA = FA * PFB

( constat :  sur application du facteur d’ajustement

- _ parfois, certains choisissent d’évaluer la complexité globale du projet,

sans passer par l’évaluation analytique des CGS

( PASSAGE  DE  LA  COMPLEXITE  A  LA  CHARGE  ET  AU  DELAI

==>  la transformation du PFB ou PFA en Charge :

= variable selon l’environnement matériel et humain

_ nota : recommandation pour que l’entreprise établit ses propres coefficients

==> ordre de grandeur pour un projet classique :

- étude préalable :

3 jours par point de fonction

_ 2  jours par point de fonction ( si petit projet )

_ 4  jours par point de fonction ( si grand projet )

- étude détaillée :

2 jours par point de fonction

- réalisation :

1 jour par point de fonction ( si langage de 4éme génération )

==> ordre de grandeur des charges pour un projet RAD :

- 3 heures par point de fonction ( cible raisonnable )

- 1h30 par point de fonction ( maximum )

_ ex : projet RAD à la division Fibres de DuPont ( 1989 )

- 2 heures par point de fonction

_ nota : le temps de travail des utilisateurs n’est pas intégré dans les calculs

==> ordre de grandeur des délais pour un projet RAD :

_ distinction de 3 classes de projet par Nombre de Points de Fonction

==> petit projet	<= 1000 points de fonction

==> moyen projet	> 1000 et <= 3000 points de fonction

==> grand projet	> 3000 et <= 5000 points de fonction

_ si > 5000 points de fonction : découper le projet RAD en sous-projets

_ délais de référence par classe de projet RAD :

| Projet : | Petit ( <= 1000 PF ) | Moyen ( <= 3000 PF) | Grand ( <= 5000 PF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapes | ( en semaines ) | ( en semaines ) | ( en semaines ) |
| Initialisation | 0.5 | 1 | 1 |
| Expression besoins | 1.5 | 2 | 3 |
| Conception | 3 | 4 | 4 |
| Réalisation | 6 | 12 | 16 |
| Mise en oeuvre | 2 | 2 | 4 |
|  | 13 semaines | 21 semaines | 28 semaines |

( A LA FIN DU PROJET :

_ constituer une base de référence ( capitalisation de l’expérience ; mémoriser les caractéristiques )

_ faire un bilan : entités réellement mises en œuvre ( = taille )

_ mesure de divers indicateurs :

1°) vitesse de développement :

_ durée du projet

_ durée par étape

_ durée du projet/taille

_ durée de chaque étape/taille

2°) coût de développement :

_ coût de développement par point fonctionnel

_ coût de développement par point fonctionnel/taille

3°) productivité de développement :

_ nombre de points fonctionnels/ charge totale consommée

4°) qualité du projet :

_ nombre de bugs après la mise en œuvre/taille

_ nombre de demandes de changement dans le mois suivant la mise en œuvre

_ nombre de demandes de changement dans le mois suivant la mise en œuvre/ taille

( INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES ( CGS ) :

_ voir détail en Annexe

( limites de la méthode :

_ variation du facteur d’ajustement ( 0 à 70 )

_ passage des points fonctionnels à la charge = par estimation

_ constituer des références propres à l’entreprise

( intérêt de la méthode :

_ les composants fonctionnels : prise en compte des traitements et des données

_ référence aux bases de données ( GDR ; DE et SLD )

# ( GENERALISATION  DE  L’APPROCHE  PAR  UNITES  D’ŒUVRE :

( but :

avoir  des  unités  d’œuvre  pertinentes

= éléments  dénombrables  +  rattacher  une  quantité de travail  à ces éléments

( démarche :

_ décomposer le projet en tâches

_ distinguer les tâches uniques et répétitives

( les tâches répétitives :

a°)  recherche d’une unité d’œuvre :

_ élément proportionnel au travail à effectuer

_ exemple :

projet « mise en place de la formation d’utilisateurs »

( la charge du projet = proportionnelle au nombre de sessions de formation

( l’unité d’œuvre = la session de formation

b°) calcul du poids des unités d’œuvre :

_ par le prototypage :

réaliser une des tâches répétitives

( indicateur de l’effort à réaliser

_ par l’échantillonnage :

réaliser réellement quelques unités de la tâche

( calcul de la moyenne de l’effort

( exemple :

ex : durée de la session de formation =

former 2 ou plusieurs utilisateurs pilotes

( les tâches uniques :

a°) recherche d’une unité d’œuvre interne à la tâche :

_ exemple :

pour la tâche « construire le séminaire de formation »

( proportionnalité entre le nombre de fonctions à connaître et la charge de travail de formation

( l’unité d’œuvre =

la fonction du futur système, pour laquelle il faut préparer une formation

b°) autre moyen :

rapprocher la tâche de tâches analogues sur d’autres projets

_  ex : utiliser la méthode Delphi ( ex : 3-4 personnes de l’équipe projet )

_ si variation de valeurs :

( approximation probabiliste

= ( a + 4b + c )  / 6

avec:

a = estimation optimiste ( valeur la plus basse )

b = estimation la plus probable

c = estimation pessimiste ( valeur la plus élevée )

# ANNEXE :  COMPLEMENT A LA METHODE DES POINTS DE FONCTION

( INFLUENCE DES CGS :

| N° | CGS = caractéristique générale du système |  | Degré d’influence DI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Communication des données |  |  |
|  |  | Application sur PC autonome ou traitements par lot | 0 |
|  |  | Saisie ou impression à distance | 1 |
|  |  | Saisie et impression à distance | 2 |
|  |  | Collecte interactive des données en frontal à un traitement par lots | 3 |
|  |  | Un seul type de protocole de communication | 4 |
|  |  | Plusieurs types de protocole de communication | 5 |
| 2 | Système distribué |  |  |
|  |  | Pas de répartition | 0 |
|  |  | L’application prépare les données, qui seront transférées pour traitement local par l’utilisateur | 1 |
|  |  | L’application prépare les données, qui seront transférées pour traitement par une autre composante du système | 2 |
|  |  | Les données et traitements répartis sur plusieurs composantes ; la distribution des traitements et le transfert des données sont opérationnels dans un seul sens | 3 |
|  |  | Les données et traitements répartis sur plusieurs composantes ; la distribution des traitements et le transfert des données sont opérationnels dans tous les sens | 4 |
|  |  | Les fonctions de traitement sont exécutées de façon dynamique sur la composante la plus appropriées du système | 5 |
| 3 | Performance |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Des exigences ont été spécifiées, mais aucne action n’est nécessaire | 1 |
|  |  | Le temps de réponse ou le débit est crucial aux heures de pointe ; l’échéance de traitement est le jour ouvrable suivant | 2 |
|  |  | Le temps de réponse ou le débit est crucial aux heures de pointe ; l’échéance du traitement des systèmes en interface n’est pas contraignante | 3 |
|  |  | Les exigences demandées entraînent une analyse de la performance | 4 |
|  |  | Les exigences demandées entraînent des outils d’analyse de la performance | 5 |
| 4 | Intensité d’utilisation de la configuration matérielle |  |  |
|  |  | Les installations ne sont pas utilisées | 0 |
|  |  | Des limites existent, mais aucune action n’est nécessaire | 1 |
|  |  | Quelques considérations de sécurité ou de synchronisation doivent être prises en compte | 2 |
|  |  | Des contraintes particulières pour certains processeurs doivent être pris en compte | 3 |
|  |  | Les limitations de fonctionnement imposent des contraintes particulières à l’utilisation de l’unité centrale ou des processeurs dédiés | 4 |
|  |  | Outre les limitations des matériels, la distribution des composants impose des contraintes particulières | 5 |
| 5 | Taux de transaction |  |  |
|  |  | Aucune période de pointe | 0 |
|  |  | Une période de pointe mensuelle, trimestrielle ou annuelle est prévue | 1 |
|  |  | Une période de pointe hebdomadaire est prévue | 2 |
|  |  | Une période de pointe quotidienne est prévue | 3 |
|  |  | Les taux de transaction ou les exigences du contrat de service nécessitent une analyse de la performance | 4 |
|  |  | Les taux de transaction ou les exigences du contrat de service nécessitent des outils d’analyse de la performance | 5 |
| 6 | Saisie interactive |  |  |
|  |  | Toutes les transactions sont traitées par lots | 0 |
|  |  | De 1 à 7% des transactions sont des saisies de données interactives | 1 |
|  |  | De 8 à 15% des transactions sont des saisies de données interactives | 2 |
|  |  | De 16 à 23% des transactions sont des saisies de données interactives | 3 |
|  |  | De 24 à 30% des transactions sont des saisies de données interactives | 4 |
|  |  | Plus de 30% des transactions sont des saisies de données interactives | 5 |
| 7 | Convivialité ( menu, navigation facile,.. |  |  |
|  |  | Aucune fonction de convivialité | 0 |
|  |  | 1 à 3 fonctions | 1 |
|  |  | 4 à 6 fonctions | 2 |
|  |  | Plus de 6 fonctions | 3 |
|  |  | Plus de 6 fonctions et des exigences élevées d’efficacité de l’utilisateur , demandant une conception spécifique | 4 |
|  |  | Plus de 6 fonctions et des exigences élevées d’efficacité de l’utilisateur , demandant l’utilisation de traitements spéciaux pour démontrer l’atteinte des objectifs | 5 |
| 8 | Mise à jour en temps réel des GDI |  |  |
|  |  | Aucune | 0 |
|  |  | 1 à 3 GDI, avec un faible volume et une restauration facile | 1 |
|  |  | 4 GDI, avec un faible volume et une restauration facile | 2 |
|  |  | Tous les principaux GDI | 3 |
|  |  | Tous les principaux GDI, avec une protection spécifique contre la perte | 4 |
|  |  | Tous les principaux GDI, avec une protection spécifique contre la perte, des volumes importants et des procédures de restauration automatisées | 5 |
| 9 | Complexité des traitements (contrôle, algorithme, ..) |  |  |
|  |  | Aucun traitement complexe | 0 |
|  |  | 1 type de traitement complexe | 1 |
|  |  | 2 types de traitement complexe | 2 |
|  |  | 3 types de traitement complexe | 3 |
|  |  | 4 types de traitement complexe | 4 |
|  |  | Tous les types de traitement complexe | 5 |
| 10 | Réutilisation du code de l’application |  |  |
|  |  | Aucune réutilisation | 0 |
|  |  | L’application intègre des modules réutilisables | 1 |
|  |  | Moins de 10% des modules sont conçus multi-utilisation | 2 |
|  |  | Plus de 10% des modules sont conçus multi-utilisation | 3 |
|  |  | L’application a été conçue multi-utilisation ; l’utilisateur peut personnaliser le code source | 4 |
|  |  | L’application a été conçue multi-utilisation ; la personnalisation est paramétrée | 5 |
| 11 | Facilité de l’installation |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Un réglage spécial est nécessaire | 1 |
|  |  | Des exigences de conversion et d’installation sont spécifiées | 2 |
|  |  | Des exigences de conversion et d’installation sont spécifiées ; et l’impact de la conversion sur le projet est important | 3 |
|  |  | Les exigences spécifiées comprennent la fourniture d’outils automatisés de conversion et d’installation | 4 |
|  |  | Les exigences spécifiées comprennent la fourniture d’outils automatisés de conversion et d’installation ; et l’impact de la conversion sur le projet est important | 5 |
| 12 | Facilité d’exploitation ( procédures de démarrage ; sauvegarde et restauration manuelle ; ..) |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Application autonome 1er niveau | 1 |
|  |  | Application plus autonome 2éme niveau | 2 |
|  |  | Application plus autonome 3éme niveau | 3 |
|  |  | Application plus autonome 4éme niveau | 4 |
|  |  | L’application doit fonctionner de façon autonome ; l’opérateur n’intervient que pour démarrer et arrêter l’application | 5 |
| 13 | Portabilité de l’application |  |  |
|  |  | Aucune exigence particulière | 0 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel identiques | 1 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel similaires | 2 |
|  |  | Portabilité dans des environnements matériel et logiciel différents | 3 |
|  |  | Des plans de maintenance multi-site sont demandés pour des environnements matériel et logiciel identiques ou similaires | 4 |
|  |  | Des plans de maintenance multi-site sont demandés pour des environnements matériel et logiciel différents | 5 |
| 14 | Facilité d’adaptation |  |  |
|  |  | Aucune exigence | 0 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition simples | 1 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition moyennes | 2 |
|  |  | Possibilité de modifier facilement des demandes d’interrogation ou d’édition complexes | 3 |
|  |  | Mise à jour des paramètres utilisateur | 4 |
|  |  | Mise à jour des paramètres utilisateur par traitement interactif | 5 |

# Text boxes

Dénombrement des unités d’oeuvre

Application des poids standard

Application des poids correcteurs

Charge ajustée

taille

Charge brute

Synthèse

Proposition finale

Justification

Estimation corrigée par expert

Publication avis

Estimation par expert

avis

Réunion groupe d’experts

Echéance à recouvrer

capital

assurances

Intérêt

1 GDI

Domaine : contrat

Domaine : client

contrat

Compte courant

Epargne

Client bancaire

Particulier

Entreprise

GDE