# TD  _  MS PROJECT

*********************** Partie A1 **************************************************

*** TACHES  : création des tâches et liens sur un nouveau fichier projet_  **********

**** manipulation des liens et liens en <ORGANIGRAMME DES TACHES>  ****

*** paramétrage en MS projet ****

 paramétrer les horaires du calendrier :

horaires 9h-12h ; 13h-17h

heures hebdomadaires = 35 heures

 paramétrer les jours ouvrés du calendrier :

indiquer les jours non ouvrés ( fériés, ponts, ..)

 paramétrer l’option monétaire

indiquer les montants en euros

**** le projet  *****

 créer le projet

 visualiser les informations sur le projet

 quel est le mode de calcul de date pris par défaut

 renseigner la date de début projet

ex : 03/02/2003

On prend comme date début projet = 03/02/2003

 créer une tâche-jalon de début :

 créer une tâche-jalon de fin :

 créer une tâche T1 sans lien

 créer une tâche T2 sans lien

 créer une tâche T3 sans lien

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 modifier la durée de la tâche T1

 modifier la durée de la tâche T2

 modifier la durée de la tâche T3

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 rattacher la tâche T1à la tâche jalon = début ( lien F-D )

 rattacher la tâche T2 à la tâche T1 ( lien F-D )

 rattacher la tâche T3 à la tâche T2 ( lien F-D )

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 rattacher la tâche T3 à la tâche T2 avec un retard de 1 jour ( lien F-D )

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 rattacher la tâche T3 à la tâche T2 avec une avance de 1 jour ( lien F-D )

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 rattacher la tâche T2 à la tâche T1 pour qu’elles commencent en même temps

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 déterminer le chemin critique

 rattacher la tâche T3 à la tâche T2 pour qu’elles se terminent  en même temps

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 supprimer le lien entre les tâches T2 et T3

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 créer une tâche T4 sans lien

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 supprimer la tâche T4

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

*** chemin critique ***

 mettre à jour les tâches :

T1 de durée = 20 jours

T2 de durée = 5 jours

T3  de durée = 5 jours

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 mettre à jour les liens :

lien D-D entre T1 et T2

lien F-D entre T2 et T3

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>

 déterminer le chemin critique

**** tâche répétitive  ***

 créer une tâche répétitive ( réunion )

ex : réunion hebdomadaire de 1 heure tous les lundi

 vérifier le résultat en tableau <diagramme de gantt>